## Membros
👥 Membros do Time
Nome | Squad | Plataforma | Senioridade | Horas/Sprint | % Run (Sustentação) | % Treinamento | Observações
Membro A01 | Squad Alpha | Backend | Júnior | 52 | 5 | 5
Membro A02 | Squad Alpha | Backend | Júnior | 52 | 5 | 5
Membro A03 | Squad Alpha | Backend | Sênior | 52 | 5 | 5
Membro A04 | Squad Alpha | Backend | Pleno | 52 | 5 | 5
Membro A05 | Squad Alpha | Backend | Pleno | 52 | 5 | 5
Membro A06 | Squad Alpha | Backend | Pleno | 52 | 5 | 5
Membro A07 | Squad Alpha | Backend | Júnior | 52 | 5 | 5
Membro A08 | Squad Alpha | Backend | Júnior | 52 | 5 | 5
Membro A09 | Squad Alpha | Backend | Staff | 52 | 5 | 5
Membro A10 | Squad Alpha | Frontend | Júnior | 52 | 5 | 5
Membro A11 | Squad Alpha | QA | Júnior | 52 | 5 | 5
Membro A12 | Squad Alpha | Dados | Júnior | 52 | 5 | 5
Membro A13 | Squad Alpha | Dados | Pleno | 52 | 5 | 5
Membro B01 | Squad Beta | Backend | Pleno | 52 | 11 | 5
Membro B02 | Squad Beta | Backend | Júnior | 52 | 11 | 5
Membro B03 | Squad Beta | Backend | Pleno | 52 | 11 | 5
Membro B04 | Squad Beta | Backend | Staff | 52 | 11 | 5
Membro B05 | Squad Beta | Backend | Pleno | 52 | 11 | 5
Membro B06 | Squad Beta | Backend | Staff | 52 | 11 | 5
Membro B07 | Squad Beta | Dados | Sênior | 52 | 11 | 5
Membro B08 | Squad Beta | Dados | Júnior | 52 | 11 | 5
Membro B09 | Squad Beta | Dados | Pleno | 52 | 11 | 5
Membro B10 | Squad Beta | Dados | Staff | 52 | 11 | 5
Membro B11 | Squad Beta | Dados | Sênior | 52 | 11 | 5
Membro B12 | Squad Beta | Dados | Sênior | 52 | 11 | 5
Membro B13 | Squad Beta | QA | Pleno | 52 | 11 | 5
Membro B14 | Squad Beta | QA | Pleno | 52 | 11 | 5
Membro C01 | Squad Gamma | Backend | Sênior | 52 | 15 | 5
Membro C02 | Squad Gamma | Backend | Júnior | 52 | 15 | 5
Membro C03 | Squad Gamma | Backend | Júnior | 52 | 15 | 5
Membro C04 | Squad Gamma | Backend | Staff | 52 | 15 | 5
Membro C05 | Squad Gamma | Backend | Júnior | 52 | 15 | 5
Membro C06 | Squad Gamma | Backend | Sênior | 52 | 15 | 5
Membro C07 | Squad Gamma | Frontend | Sênior | 52 | 15 | 5
Membro C08 | Squad Gamma | Frontend | Sênior | 52 | 15 | 5
Membro C09 | Squad Gamma | Frontend | Júnior | 52 | 15 | 5
Membro C10 | Squad Gamma | Frontend | Staff | 52 | 15 | 5
Membro C11 | Squad Gamma | QA | Júnior | 52 | 15 | 5
Membro C12 | Squad Gamma | QA | Staff | 52 | 15 | 5
Membro C13 | Squad Gamma | Dados | Júnior | 52 | 15 | 5
Membro C14 | Squad Gamma | Dados | Sênior | 52 | 15 | 5
Membro D01 | Squad Delta | Backend | Sênior | 52 | 5 | 5
Membro D02 | Squad Delta | Backend | Pleno | 52 | 5 | 5
Membro D03 | Squad Delta | Backend | Júnior | 52 | 5 | 5
Membro D04 | Squad Delta | Backend | Júnior | 52 | 5 | 5
Membro D05 | Squad Delta | Backend | Pleno | 52 | 5 | 5
Membro D06 | Squad Delta | Frontend | Sênior | 52 | 5 | 5
Membro D07 | Squad Delta | Frontend | Júnior | 52 | 5 | 5
Membro D08 | Squad Delta | Frontend | Pleno | 52 | 5 | 5
Membro D09 | Squad Delta | QA | Júnior | 52 | 5 | 5
Membro D10 | Squad Delta | QA | Staff | 52 | 5 | 5
Membro D11 | Squad Delta | Dados | Sênior | 52 | 5 | 5
Membro D12 | Squad Delta | Dados | Staff | 52 | 5 | 5

## Férias e Ausências
⚡ Férias e Ausências 2026 — Zup IT Innovation
🟦 Azul = Férias (conta no saldo) |  | 🟩 Verde = Licença (NÃO conta no saldo) |  | 🟨 Amarelo = Day Off / Aniversário |  | ⬜ Sem projeto = Disponível para realocação
Zupper | Projeto | Perfil | Day Off 1 | Day Off 2 | Aniversário | Janeiro |  |  | Fevereiro |  |  | Março |  |  | Abril |  |  | Maio |  |  | Junho |  |  | Julho |  |  | Agosto |  |  | Setembro |  |  | Outubro |  |  | Novembro |  |  | Dezembro |  |  | Total Dias Agendados
[6 empty] | Início | Fim | Dias | Início | Fim | Dias | Início | Fim | Dias | Início | Fim | Dias | Início | Fim | Dias | Início | Fim | Dias | Início | Fim | Dias | Início | Fim | Dias | Início | Fim | Dias | Início | Fim | Dias | Início | Fim | Dias | Início | Fim | Dias
Membro A01 | Projeto Zeta | Backend | 06/06 |  | 23/11 | 05/01 | 24/01 | 20 | [15 empty] | 13/07 | 27/07 | 15 | [15 empty] | 35
Membro A02 | Projeto Zeta | Backend |  |  | 08/03 |  |  |  | 02/02 | 13/02 | 12 | 02/03 | 06/03 | 5 | [27 empty] | 12
Membro A03 | Projeto Delta | Backend |  | 21/12 | 22/06 | [9 empty] | 06/04 | 20/04 | 15 | [24 empty] | 15
Membro A04 | Projeto Alpha | Backend |  |  | 09/02 | 16/01 | 30/01 | 15 | [9 empty] | 18/05 | 01/06 | 15 | [21 empty] | 30
Membro A05 | Projeto Beta | Backend | 19/12 |  | 13/11 | [21 empty] | 03/08 | 01/09 | 30 | [12 empty] | 30
Membro A06 | Projeto Delta | Backend |  |  | 18/05 | [6 empty] | 02/03 | 13/03 | 12 | [18 empty] | 13/10 | 22/10 | 10 | [6 empty] | 22
Membro A07 | Projeto Zeta | Backend |  | 13/06 | [13 empty] | 05/05 | 19/05 | 15 | [21 empty] | 15
Membro A08 | Projeto Beta | Backend |  |  |  | 02/01 | 21/01 | 20 | [12 empty] | 15/06 | 04/07 | 20 | [18 empty] | 40
Membro A09 | Projeto Alpha | Backend |  |  | 20/02 | [9 empty] | 06/04 | 11/04 | 6 | [24 empty] | 6
Membro A10 | Projeto Delta | Frontend |  | 17/05 | 28/01 |  |  |  | 02/02 | 11/02 | 10 | 30/03 | 10/04 | 12 | [27 empty] | 22
Membro A11 | Projeto Zeta | QA | 22/09 |  | 11/02 | [15 empty] | 13/06 | 27/06 | 15 | [18 empty] | 15
Membro A12 | Projeto Gamma | Dados |  |  | 24/05 | [9 empty] | 22/04 | 01/05 | 10 | [15 empty] | 01/10 | 20/10 | 20 | [6 empty] | 30
Membro A13 | Projeto Epsilon | Dados | 17/02 | 10/11 | 07/03 |  |  |  | 02/02 | 11/02 | 10 | [15 empty] | 24/08 | 14/09 | 22 | [12 empty] | 32
Membro B01 | Projeto Gamma | Backend | 18/09 | 20/06 | 04/06 | 05/01 | 16/01 | 12 | [12 empty] | 01/07 | 20/07 | 20 | [18 empty] | 32
Membro B02 | Projeto Gamma | Backend |  |  | 03/02 | [12 empty] | 06/05 | 21/05 | 16 | [21 empty] | 16
Membro B03 | Projeto Zeta | Backend |  |  | 25/03 | 26/01 | 30/01 | 5 | [33 empty] | 5
Membro B04 | Projeto Beta | Backend | 18/03 |  | 14/04 | [6 empty] | 09/03 | 20/03 | 12 | [27 empty] | 12
Membro B05 | Projeto Epsilon | Backend | 23/04 |  | 22/11 | [18 empty] | 13/07 | 27/07 | 15 | [15 empty] | 15
Membro B06 | Projeto Gamma | Backend | [27 empty] | 01/09 | 15/09 | 15 | [9 empty] | 15
Membro B07 | Projeto Beta | Dados |  |  | 19/04 | [12 empty] | 06/05 | 20/05 | 15 | [9 empty] | 24/08 | 31/08 | 8 | [9 empty] | 23
Membro B08 | Projeto Alpha | Dados | [39 empty] | 0
Membro B09 | Projeto Alpha | Dados | 03/09 |  | 07/09 | [36 empty] | 0
Membro B10 | Projeto Beta | Dados | 19/10 |  | 26/07 | [36 empty] | 0
Membro B11 | Projeto Beta | Dados |  |  | 14/08 | [36 empty] | 0
Membro B12 | Projeto Zeta | Dados |  |  | 02/07 | [36 empty] | 0
Membro B13 | Projeto Zeta | QA |  | 08/04 | [37 empty] | 0
Membro B14 | Projeto Delta | QA |  |  | 28/02 | [36 empty] | 0
Membro C01 | Projeto Delta | Backend | 28/09 |  | 18/01 | [36 empty] | 0
Membro C02 | Projeto Alpha | Backend | 28/04 |  | 07/07 | [36 empty] | 0
Membro C03 | Projeto Alpha | Backend |  |  | 26/08 | [36 empty] | 0
Membro C04 | Projeto Gamma | Backend |  | 26/09 | 16/03 | [36 empty] | 0
Membro C05 | Projeto Beta | Backend |  | 19/12 | 24/06 | [36 empty] | 0
Membro C06 | Projeto Alpha | Backend |  |  | 17/03 | [36 empty] | 0
Membro C07 | Projeto Alpha | Frontend | 03/03 | [38 empty] | 0
Membro C08 | Projeto Beta | Frontend |  | 19/04 | 02/10 | [36 empty] | 0
Membro C09 | Projeto Alpha | Frontend |  |  | 09/04 | [36 empty] | 0
Membro C10 | Projeto Zeta | Frontend | 08/05 |  | 10/08 | [36 empty] | 0
Membro C11 | Projeto Gamma | QA | 03/01 |  | 04/02 | [36 empty] | 0
Membro C12 | Projeto Epsilon | QA |  |  | 03/04 | [36 empty] | 0
Membro C13 | Projeto Gamma | Dados |  |  | 10/10 | [36 empty] | 0
Membro C14 | Projeto Zeta | Dados |  |  | 22/02 | [36 empty] | 0
Membro D01 | Projeto Beta | Backend |  | 24/09 | [37 empty] | 0
Membro D02 | Projeto Gamma | Backend | 23/06 |  | 09/09 | [36 empty] | 0
Membro D03 | Projeto Delta | Backend |  | 02/02 | 27/05 | [36 empty] | 0
Membro D04 | Projeto Alpha | Backend |  |  | 09/03 | [36 empty] | 0
Membro D05 | Projeto Zeta | Backend |  |  | 04/02 | [36 empty] | 0
Membro D06 | Projeto Zeta | Frontend | 18/01 | 19/09 | [37 empty] | 0
Membro D07 | Projeto Beta | Frontend |  |  | 28/01 | [36 empty] | 0
Membro D08 | Projeto Gamma | Frontend | [39 empty] | 0
Membro D09 | Projeto Epsilon | QA | 14/10 |  | 08/03 | [36 empty] | 0
Membro D10 | Projeto Beta | QA | 01/03 |  | 14/11 | [36 empty] | 0
Membro D11 | Projeto Zeta | Dados | 09/03 | [38 empty] | 0
Membro D12 | Projeto Alpha | Dados | 08/04 | 15/06 | 26/04 | [36 empty] | 0
Membro E01 |  | Frontend | [39 empty] | 0
Membro E02 |  | Backend | [39 empty] | 0
Membro E03 |  | Frontend | [39 empty] | 0
TOTAL GERAL

## Capacidade por Sprint
⚡ Capacidade Disponível por Sprint
Squad | Plataforma | Sprint Planning | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Total Disponível
Squad Alpha | Backend | 193 | 392 | 392 | 392 | 392 | 35 | 0
Squad Alpha | Frontend | 0 | 47 | 52 | 52 | 52 | 47 | 52
Squad Alpha | QA | 0 | 53 | 58 | 38 | 58 | 53 | 58
Squad Alpha | Dados | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0
Squad Beta | Backend | 0 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 0
Squad Beta | Dados | 277 | 290 | 300 | 280 | 255 | 339 | 0
Squad Beta | QA | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0
Squad Gamma | Backend | 0 | 260 | 260 | 180 | 260 | 260 | 0
Squad Gamma | Frontend | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0
Squad Gamma | QA | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0
Squad Gamma | Dados | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0
Squad Delta | Backend | 0 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 0
Squad Delta | Frontend | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0
Squad Delta | QA | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0
Squad Delta | Dados | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0

## Roadmap
🗺️ Roadmap de Features
Nº Feature | Tipo | Tema | Entrega de Valor | Tarefa | Squad | Plataforma | Prioridade | Status | Sprint Início | Sprint Fim | % Conclusão | Horas Estimadas
FEAT-2026-1036 | Feature | Módulo Financeiro | ENT-2026-018 | Implementar teste de integração #1036 | Squad Alpha | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 4 | 87 | 32
FEAT-2026-1132 | Melhoria | Módulo Financeiro | ENT-2026-014 | Corrigir job de processamento #1132 | Squad Beta | QA | 1 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 4 | 48 | 32
FEAT-2026-1049 | Melhoria | Performance | ENT-2026-011 | Corrigir cálculo principal #1049 | Squad Alpha | Frontend | 3 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 2 | 100 | 16
FEAT-2026-1261 | Bug | Dados | ENT-2026-003 | Refatorar módulo de pagamento #1261 | Squad Delta | Dados | 3 | Bloqueado | Sprint 2 | Sprint 2 | 0 | 24
FEAT-2026-1018 | Tarefa Técnica | Módulo Core | ENT-2026-020 | Configurar alerta de monitoramento #1018 | Squad Alpha | Backend | 2 | Não Iniciado | Sprint 4 | Sprint 5 | 0 | 32
FEAT-2026-1032 | Bug | Módulo Financeiro | ENT-2026-014 | Documentar API do módulo #1032 | Squad Alpha | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 3 | 80 | 16
FEAT-2026-1008 | Melhoria | Módulo Financeiro | ENT-2026-010 | Otimizar query principal #1008 | Squad Alpha | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 2 | 26 | 20
FEAT-2026-1210 | Bug | Módulo Core | ENT-2026-012 | Refatorar módulo de pagamento #1210 | Squad Delta | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 2 | 9 | 12
FEAT-2026-1041 | Bug | Sustentação | ENT-2026-003 | Refatorar módulo de processamento #1041 | Squad Alpha | Backend | 1 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 2 | 100 | 20
FEAT-2026-1075 | Melhoria | Compliance | ENT-2026-017 | Migrar serviço para nova versão #1075 | Squad Beta | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 2 | 90 | 40
FEAT-2026-1207 | Bug | Módulo Core | ENT-2026-009 | Configurar política de retenção #1207 | Squad Delta | Backend | 2 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 4 | 100 | 24
FEAT-2026-1052 | Tarefa Técnica | Sustentação | ENT-2026-014 | Implementar autenticação de acesso #1052 | Squad Alpha | QA | 3 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 4 | 64 | 40
FEAT-2026-1040 | Melhoria | Módulo Financeiro | ENT-2026-002 | Adicionar validação de entrada #1040 | Squad Alpha | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 6 | 40 | 16
FEAT-2026-1195 | Tarefa Técnica | Dados | ENT-2026-017 | Implementar teste de integração #1195 | Squad Gamma | Dados | 2 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 6 | 69 | 4
FEAT-2026-1056 | Tarefa Técnica | Integração | ENT-2026-018 | Corrigir job de processamento #1056 | Squad Alpha | Dados | 3 | Cancelado | Sprint 3 | Sprint 4 | 0 | 8
FEAT-2026-1177 | Feature | Compliance | ENT-2026-019 | Migrar serviço para nova versão #1177 | Squad Gamma | Frontend | 3 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 4 | 100 | 12
FEAT-2026-1229 | Melhoria | Módulo Financeiro | ENT-2026-011 | Migrar serviço para nova versão #1229 | Squad Delta | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 4 | 89 | 32
FEAT-2026-1000 | Melhoria | Integração | ENT-2026-002 | Implementar autenticação de acesso #1000 | Squad Alpha | Backend | 2 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 2 | 100 | 24
FEAT-2026-1024 | Feature | Módulo Core | ENT-2026-006 | Implementar endpoint de consulta #1024 | Squad Alpha | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 2 | 11 | 16
FEAT-2026-1202 | Tarefa Técnica | Infraestrutura | ENT-2026-004 | Otimizar query principal #1202 | Squad Gamma | Dados | 2 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 4 | 87 | 20
FEAT-2026-1222 | Feature | Compliance | ENT-2026-004 | Implementar autenticação de acesso #1222 | Squad Delta | Backend | 1 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 4 | 100 | 12
FEAT-2026-1254 | Feature | Compliance | ENT-2026-016 | Criar relatório consolidado #1254 | Squad Delta | QA | 1 | Não Iniciado | Sprint 1 | Sprint 1 | 0 | 16
FEAT-2026-1060 | Tarefa Técnica | Módulo Financeiro | ENT-2026-002 | Implementar endpoint de consulta #1060 | Squad Alpha | Dados | 3 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 5 | 41 | 16
FEAT-2026-1191 | Feature | Módulo Relatórios | ENT-2026-013 | Configurar política de retenção #1191 | Squad Gamma | QA | 2 | Não Iniciado | Sprint 4 | Sprint 6 | 0 | 24
FEAT-2026-1243 | Bug | Módulo Financeiro | ENT-2026-005 | Ajustar regra de negócio principal #1243 | Squad Delta | Frontend | 1 | Cancelado | Sprint Planning | Sprint 1 | 0 | 16
FEAT-2026-1025 | Bug | Módulo Relatórios | ENT-2026-007 | Ajustar regra de negócio principal #1025 | Squad Alpha | Backend | 3 | Não Iniciado | Sprint 4 | Sprint 4 | 0 | 8
FEAT-2026-1038 | Melhoria | Performance | ENT-2026-020 | Documentar API do módulo #1038 | Squad Alpha | Backend | 2 | Cancelado | Sprint 4 | Sprint 5 | 0 | 20
FEAT-2026-1014 | Tarefa Técnica | Infraestrutura | ENT-2026-016 | Documentar API do módulo #1014 | Squad Alpha | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 4 | 36 | 8
FEAT-2026-1087 | Feature | Sustentação | ENT-2026-009 | Ajustar regra de negócio principal #1087 | Squad Beta | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 1 | 19 | 8
FEAT-2026-1134 | Tarefa Técnica | Módulo Relatórios | ENT-2026-016 | Migrar para nova versão da SDK #1134 | Squad Beta | QA | 3 | Bloqueado | Sprint 2 | Sprint 4 | 0 | 8
FEAT-2026-1213 | Bug | Módulo Financeiro | ENT-2026-015 | Corrigir job de processamento #1213 | Squad Delta | Backend | 1 | Não Iniciado | Sprint 3 | Sprint 4 | 0 | 40
FEAT-2026-1164 | Tarefa Técnica | Dados | ENT-2026-006 | Refatorar módulo de processamento #1164 | Squad Gamma | Backend | 3 | Não Iniciado | Sprint 2 | Sprint 3 | 0 | 12
FEAT-2026-1011 | Bug | Módulo Relatórios | ENT-2026-013 | Implementar autenticação de acesso #1011 | Squad Alpha | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 2 | 5 | 4
FEAT-2026-1015 | Melhoria | Compliance | ENT-2026-017 | Corrigir cálculo principal #1015 | Squad Alpha | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 3 | 35 | 12
FEAT-2026-1102 | Bug | Segurança | ENT-2026-004 | Criar pipeline de dados #1102 | Squad Beta | Dados | 1 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 3 | 100 | 32
FEAT-2026-1149 | Tarefa Técnica | Módulo Financeiro | ENT-2026-011 | Configurar política de retenção #1149 | Squad Gamma | Backend | 2 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 2 | 100 | 4
FEAT-2026-1079 | Bug | Dados | ENT-2026-001 | Configurar alerta de monitoramento #1079 | Squad Beta | Backend | 1 | Bloqueado | Sprint 3 | Sprint 4 | 0 | 16
FEAT-2026-1150 | Bug | Sustentação | ENT-2026-012 | Implementar cache de consultas #1150 | Squad Gamma | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 3 | 78 | 24
FEAT-2026-1192 | Melhoria | Módulo Relatórios | ENT-2026-014 | Adicionar validação de entrada #1192 | Squad Gamma | QA | 3 | Não Iniciado | Sprint 2 | Sprint 4 | 0 | 32
FEAT-2026-1002 | Feature | Segurança | ENT-2026-004 | Criar dashboard de auditoria #1002 | Squad Alpha | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 3 | 49 | 20
FEAT-2026-1220 | Tarefa Técnica | Dados | ENT-2026-002 | Configurar alerta de monitoramento #1220 | Squad Delta | Backend | 2 | Cancelado | Sprint 3 | Sprint 3 | 0 | 40
FEAT-2026-1166 | Feature | Módulo Core | ENT-2026-008 | Migrar serviço para nova versão #1166 | Squad Gamma | Frontend | 2 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 2 | 100 | 32
FEAT-2026-1020 | Tarefa Técnica | Módulo Relatórios | ENT-2026-002 | Criar pipeline de dados #1020 | Squad Alpha | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 4 | 54 | 4
FEAT-2026-1067 | Melhoria | Performance | ENT-2026-009 | Refatorar módulo de pagamento #1067 | Squad Beta | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 3 | 34 | 12
FEAT-2026-1206 | Melhoria | Módulo Relatórios | ENT-2026-008 | Configurar política de retenção #1206 | Squad Delta | Backend | 3 | Não Iniciado | Sprint 2 | Sprint 4 | 0 | 16
FEAT-2026-1230 | Melhoria | Performance | ENT-2026-012 | Corrigir cálculo de taxa #1230 | Squad Delta | Frontend | 2 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 1 | 33 | 32
FEAT-2026-1250 | Feature | Compliance | ENT-2026-012 | Refatorar módulo de processamento #1250 | Squad Delta | QA | 1 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 6 | 100 | 4
FEAT-2026-1170 | Bug | Integração | ENT-2026-012 | Implementar autenticação de acesso #1170 | Squad Gamma | Frontend | 1 | Bloqueado | Sprint 1 | Sprint 3 | 0 | 8
FEAT-2026-1030 | Tarefa Técnica | Performance | ENT-2026-012 | Configurar política de retenção #1030 | Squad Alpha | Backend | 2 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 2 | 100 | 24
FEAT-2026-1106 | Tarefa Técnica | Módulo Core | ENT-2026-008 | Implementar teste de integração #1106 | Squad Beta | Dados | 3 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 4 | 57 | 20
FEAT-2026-1232 | Feature | Infraestrutura | ENT-2026-014 | Adicionar validação de entrada #1232 | Squad Delta | Frontend | 1 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 5 | 100 | 8
FEAT-2026-1130 | Melhoria | Módulo Financeiro | ENT-2026-012 | Implementar autenticação de acesso #1130 | Squad Beta | QA | 3 | Cancelado | Sprint 3 | Sprint 3 | 0 | 12
FEAT-2026-1145 | Melhoria | Infraestrutura | ENT-2026-007 | Implementar endpoint de consulta #1145 | Squad Gamma | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 3 | 35 | 8
FEAT-2026-1264 | Bug | Integração | ENT-2026-006 | Corrigir cálculo de taxa #1264 | Squad Delta | Dados | 2 | Não Iniciado | Sprint 3 | Sprint 4 | 0 | 32
FEAT-2026-1214 | Melhoria | Sustentação | ENT-2026-016 | Criar dashboard de auditoria #1214 | Squad Delta | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 3 | 28 | 16
FEAT-2026-1225 | Melhoria | Módulo Core | ENT-2026-007 | Refatorar módulo de pagamento #1225 | Squad Delta | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 5 | 76 | 4
FEAT-2026-1159 | Feature | Segurança | ENT-2026-001 | Corrigir cálculo principal #1159 | Squad Gamma | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 5 | 52 | 12
FEAT-2026-1108 | Feature | Sustentação | ENT-2026-010 | Criar dashboard de auditoria #1108 | Squad Beta | Dados | 1 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 5 | 100 | 32
FEAT-2026-1136 | Bug | Infraestrutura | ENT-2026-018 | Corrigir job de processamento #1136 | Squad Gamma | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 3 | 7 | 16
FEAT-2026-1007 | Melhoria | Performance | ENT-2026-009 | Criar pipeline de dados #1007 | Squad Alpha | Backend | 2 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 5 | 100 | 16
FEAT-2026-1187 | Feature | Sustentação | ENT-2026-009 | Ajustar regra de negócio principal #1187 | Squad Gamma | QA | 3 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 2 | 100 | 40
FEAT-2026-1058 | Feature | Segurança | ENT-2026-020 | Implementar autenticação de acesso #1058 | Squad Alpha | Dados | 1 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 3 | 45 | 40
FEAT-2026-1227 | Feature | Sustentação | ENT-2026-009 | Implementar cache de consultas #1227 | Squad Delta | Backend | 1 | Bloqueado | Sprint Planning | Sprint 2 | 0 | 12
FEAT-2026-1196 | Melhoria | Módulo Core | ENT-2026-018 | Migrar para nova versão da SDK #1196 | Squad Gamma | Dados | 2 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 2 | 100 | 20
FEAT-2026-1165 | Feature | Dados | ENT-2026-007 | Criar relatório consolidado #1165 | Squad Gamma | Frontend | 3 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 3 | 52 | 24
FEAT-2026-1119 | Tarefa Técnica | Dados | ENT-2026-001 | Refatorar módulo de pagamento #1119 | Squad Beta | Dados | 3 | Bloqueado | Sprint 2 | Sprint 4 | 0 | 32
FEAT-2026-1216 | Melhoria | Infraestrutura | ENT-2026-018 | Implementar endpoint de consulta #1216 | Squad Delta | Backend | 2 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 2 | 100 | 32
FEAT-2026-1044 | Bug | Dados | ENT-2026-006 | Implementar teste de integração #1044 | Squad Alpha | Backend | 1 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 1 | 100 | 16
FEAT-2026-1188 | Tarefa Técnica | Módulo Relatórios | ENT-2026-010 | Documentar API do módulo #1188 | Squad Gamma | QA | 3 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 1 | 100 | 24
FEAT-2026-1115 | Melhoria | Módulo Core | ENT-2026-017 | Otimizar query principal #1115 | Squad Beta | Dados | 2 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 5 | 100 | 4
FEAT-2026-1059 | Tarefa Técnica | Performance | ENT-2026-001 | Refatorar módulo de processamento #1059 | Squad Alpha | Dados | 1 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 5 | 29 | 20
FEAT-2026-1179 | Bug | Dados | ENT-2026-001 | Implementar cache de consultas #1179 | Squad Gamma | Frontend | 3 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 5 | 100 | 4
FEAT-2026-1234 | Bug | Compliance | ENT-2026-016 | Implementar teste de integração #1234 | Squad Delta | Frontend | 1 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 1 | 100 | 24
FEAT-2026-1121 | Tarefa Técnica | Dados | ENT-2026-003 | Refatorar módulo de pagamento #1121 | Squad Beta | Dados | 3 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 1 | 100 | 8
FEAT-2026-1171 | Tarefa Técnica | Módulo Core | ENT-2026-013 | Configurar alerta de monitoramento #1171 | Squad Gamma | Frontend | 3 | Cancelado | Sprint 1 | Sprint 1 | 0 | 24
FEAT-2026-1073 | Bug | Módulo Relatórios | ENT-2026-015 | Migrar serviço para nova versão #1073 | Squad Beta | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 5 | 36 | 32
FEAT-2026-1138 | Tarefa Técnica | Módulo Relatórios | ENT-2026-020 | Migrar serviço para nova versão #1138 | Squad Gamma | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 3 | 84 | 12
FEAT-2026-1148 | Tarefa Técnica | Módulo Financeiro | ENT-2026-010 | Implementar teste de integração #1148 | Squad Gamma | Backend | 1 | Não Iniciado | Sprint 4 | Sprint 6 | 0 | 20
FEAT-2026-1066 | Tarefa Técnica | Performance | ENT-2026-008 | Corrigir job de processamento #1066 | Squad Beta | Backend | 1 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 6 | 100 | 16
FEAT-2026-1065 | Tarefa Técnica | Módulo Relatórios | ENT-2026-007 | Criar pipeline de dados #1065 | Squad Beta | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 6 | 80 | 40
FEAT-2026-1028 | Bug | Módulo Financeiro | ENT-2026-010 | Implementar teste de integração #1028 | Squad Alpha | Backend | 3 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 1 | 100 | 8
FEAT-2026-1236 | Bug | Segurança | ENT-2026-018 | Corrigir cálculo de taxa #1236 | Squad Delta | Frontend | 2 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 6 | 100 | 4
FEAT-2026-1012 | Tarefa Técnica | Compliance | ENT-2026-014 | Corrigir cálculo de taxa #1012 | Squad Alpha | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 3 | 20 | 24
FEAT-2026-1174 | Bug | Módulo Relatórios | ENT-2026-016 | Implementar cache de consultas #1174 | Squad Gamma | Frontend | 3 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 3 | 49 | 4
FEAT-2026-1109 | Feature | Dados | ENT-2026-011 | Documentar API do módulo #1109 | Squad Beta | Dados | 1 | Não Iniciado | Sprint 4 | Sprint 6 | 0 | 12
FEAT-2026-1055 | Bug | Dados | ENT-2026-017 | Implementar cache de consultas #1055 | Squad Alpha | Dados | 3 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 4 | 88 | 40
FEAT-2026-1239 | Tarefa Técnica | Segurança | ENT-2026-001 | Corrigir cálculo de taxa #1239 | Squad Delta | Frontend | 3 | Não Iniciado | Sprint Planning | Sprint 3 | 0 | 12
FEAT-2026-1178 | Melhoria | Dados | ENT-2026-020 | Refatorar módulo de processamento #1178 | Squad Gamma | Frontend | 1 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 6 | 100 | 8
FEAT-2026-1224 | Tarefa Técnica | Módulo Relatórios | ENT-2026-006 | Implementar autenticação de acesso #1224 | Squad Delta | Backend | 2 | Bloqueado | Sprint 3 | Sprint 3 | 0 | 40
FEAT-2026-1086 | Bug | Módulo Financeiro | ENT-2026-008 | Criar pipeline de dados #1086 | Squad Beta | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 4 | 76 | 20
FEAT-2026-1094 | Bug | Dados | ENT-2026-016 | Implementar endpoint de consulta #1094 | Squad Beta | Backend | 2 | Não Iniciado | Sprint 1 | Sprint 2 | 0 | 12
FEAT-2026-1072 | Melhoria | Módulo Core | ENT-2026-014 | Implementar teste de integração #1072 | Squad Beta | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 1 | 43 | 24
FEAT-2026-1005 | Bug | Infraestrutura | ENT-2026-007 | Implementar cache de consultas #1005 | Squad Alpha | Backend | 3 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 4 | 100 | 32
FEAT-2026-1242 | Bug | Performance | ENT-2026-004 | Adicionar validação de entrada #1242 | Squad Delta | Frontend | 2 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 6 | 100 | 20
FEAT-2026-1252 | Tarefa Técnica | Performance | ENT-2026-014 | Implementar endpoint de consulta #1252 | Squad Delta | QA | 1 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 3 | 52 | 32
FEAT-2026-1211 | Feature | Sustentação | ENT-2026-013 | Criar dashboard de auditoria #1211 | Squad Delta | Backend | 3 | Bloqueado | Sprint 2 | Sprint 2 | 0 | 8
FEAT-2026-1180 | Melhoria | Performance | ENT-2026-002 | Otimizar query principal #1180 | Squad Gamma | Frontend | 3 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 5 | 85 | 32
FEAT-2026-1167 | Melhoria | Performance | ENT-2026-009 | Adicionar validação de entrada #1167 | Squad Gamma | Frontend | 3 | Bloqueado | Sprint Planning | Sprint 2 | 0 | 20
FEAT-2026-1169 | Melhoria | Módulo Financeiro | ENT-2026-011 | Corrigir cálculo de taxa #1169 | Squad Gamma | Frontend | 3 | Cancelado | Sprint 2 | Sprint 4 | 0 | 20
FEAT-2026-1031 | Bug | Compliance | ENT-2026-013 | Documentar API do módulo #1031 | Squad Alpha | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 2 | 63 | 40
FEAT-2026-1217 | Melhoria | Dados | ENT-2026-019 | Criar dashboard de auditoria #1217 | Squad Delta | Backend | 1 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 3 | 100 | 20
FEAT-2026-1013 | Tarefa Técnica | Compliance | ENT-2026-015 | Criar pipeline de dados #1013 | Squad Alpha | Backend | 1 | Cancelado | Sprint 3 | Sprint 5 | 0 | 40
FEAT-2026-1010 | Tarefa Técnica | Performance | ENT-2026-012 | Refatorar módulo de pagamento #1010 | Squad Alpha | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 4 | 85 | 12
FEAT-2026-1155 | Tarefa Técnica | Módulo Core | ENT-2026-017 | Implementar teste de integração #1155 | Squad Gamma | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 3 | 22 | 4
FEAT-2026-1120 | Melhoria | Módulo Relatórios | ENT-2026-002 | Migrar para nova versão da SDK #1120 | Squad Beta | Dados | 2 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 3 | 100 | 24
FEAT-2026-1116 | Bug | Sustentação | ENT-2026-018 | Implementar teste de integração #1116 | Squad Beta | Dados | 2 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 2 | 100 | 8
FEAT-2026-1103 | Tarefa Técnica | Módulo Financeiro | ENT-2026-005 | Corrigir job de processamento #1103 | Squad Beta | Dados | 2 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 4 | 100 | 24
FEAT-2026-1089 | Feature | Performance | ENT-2026-011 | Migrar para nova versão da SDK #1089 | Squad Beta | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 5 | 24 | 20
FEAT-2026-1223 | Feature | Infraestrutura | ENT-2026-005 | Criar dashboard de auditoria #1223 | Squad Delta | Backend | 2 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 5 | 100 | 8
FEAT-2026-1124 | Bug | Módulo Relatórios | ENT-2026-006 | Migrar para nova versão da SDK #1124 | Squad Beta | Dados | 1 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 2 | 100 | 8
FEAT-2026-1004 | Melhoria | Compliance | ENT-2026-006 | Implementar teste de integração #1004 | Squad Alpha | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 3 | 89 | 32
FEAT-2026-1238 | Bug | Infraestrutura | ENT-2026-020 | Implementar teste de integração #1238 | Squad Delta | Frontend | 3 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 5 | 100 | 12
FEAT-2026-1257 | Feature | Módulo Relatórios | ENT-2026-019 | Corrigir cálculo principal #1257 | Squad Delta | Dados | 2 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 3 | 100 | 32
FEAT-2026-1088 | Tarefa Técnica | Performance | ENT-2026-010 | Configurar alerta de monitoramento #1088 | Squad Beta | Backend | 3 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 4 | 100 | 32
FEAT-2026-1193 | Melhoria | Performance | ENT-2026-015 | Implementar autenticação de acesso #1193 | Squad Gamma | QA | 2 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 1 | 10 | 12
FEAT-2026-1128 | Feature | Dados | ENT-2026-010 | Migrar para nova versão da SDK #1128 | Squad Beta | QA | 3 | Não Iniciado | Sprint Planning | Sprint 3 | 0 | 32
FEAT-2026-1198 | Bug | Módulo Core | ENT-2026-020 | Criar dashboard de auditoria #1198 | Squad Gamma | Dados | 3 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 3 | 84 | 8
FEAT-2026-1209 | Melhoria | Módulo Core | ENT-2026-011 | Corrigir cálculo principal #1209 | Squad Delta | Backend | 3 | Não Iniciado | Sprint 2 | Sprint 3 | 0 | 16
FEAT-2026-1135 | Melhoria | Módulo Relatórios | ENT-2026-017 | Implementar autenticação de acesso #1135 | Squad Gamma | Backend | 1 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 5 | 100 | 32
FEAT-2026-1129 | Bug | Integração | ENT-2026-011 | Migrar para nova versão da SDK #1129 | Squad Beta | QA | 2 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 2 | 75 | 12
FEAT-2026-1163 | Tarefa Técnica | Módulo Core | ENT-2026-005 | Criar relatório consolidado #1163 | Squad Gamma | Backend | 1 | Cancelado | Sprint 1 | Sprint 3 | 0 | 16
FEAT-2026-1057 | Tarefa Técnica | Sustentação | ENT-2026-019 | Refatorar módulo de pagamento #1057 | Squad Alpha | Dados | 3 | Não Iniciado | Sprint 2 | Sprint 3 | 0 | 4
FEAT-2026-1009 | Feature | Módulo Core | ENT-2026-011 | Otimizar query principal #1009 | Squad Alpha | Backend | 2 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 1 | 100 | 8
FEAT-2026-1048 | Feature | Segurança | ENT-2026-010 | Criar pipeline de dados #1048 | Squad Alpha | Frontend | 3 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 1 | 100 | 40
FEAT-2026-1156 | Melhoria | Compliance | ENT-2026-018 | Refatorar módulo de pagamento #1156 | Squad Gamma | Backend | 3 | Não Iniciado | Sprint Planning | Sprint 2 | 0 | 40
FEAT-2026-1054 | Feature | Sustentação | ENT-2026-016 | Criar dashboard de auditoria #1054 | Squad Alpha | QA | 1 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 6 | 100 | 12
FEAT-2026-1091 | Melhoria | Módulo Core | ENT-2026-013 | Refatorar módulo de pagamento #1091 | Squad Beta | Backend | 2 | Cancelado | Sprint 2 | Sprint 4 | 0 | 16
FEAT-2026-1251 | Bug | Módulo Financeiro | ENT-2026-013 | Criar relatório consolidado #1251 | Squad Delta | QA | 1 | Não Iniciado | Sprint 3 | Sprint 3 | 0 | 16
FEAT-2026-1186 | Feature | Segurança | ENT-2026-008 | Implementar autenticação de acesso #1186 | Squad Gamma | QA | 2 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 3 | 44 | 16
FEAT-2026-1061 | Tarefa Técnica | Módulo Financeiro | ENT-2026-003 | Otimizar query principal #1061 | Squad Alpha | Dados | 1 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 4 | 44 | 40
FEAT-2026-1204 | Tarefa Técnica | Segurança | ENT-2026-006 | Configurar alerta de monitoramento #1204 | Squad Gamma | Dados | 1 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 2 | 40 | 20
FEAT-2026-1201 | Tarefa Técnica | Integração | ENT-2026-003 | Migrar serviço para nova versão #1201 | Squad Gamma | Dados | 2 | Cancelado | Sprint 3 | Sprint 5 | 0 | 24
FEAT-2026-1127 | Tarefa Técnica | Performance | ENT-2026-009 | Refatorar módulo de processamento #1127 | Squad Beta | QA | 1 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 2 | 100 | 24
FEAT-2026-1228 | Tarefa Técnica | Performance | ENT-2026-010 | Refatorar módulo de pagamento #1228 | Squad Delta | Backend | 2 | Não Iniciado | Sprint 3 | Sprint 4 | 0 | 8
FEAT-2026-1017 | Tarefa Técnica | Segurança | ENT-2026-019 | Criar dashboard de auditoria #1017 | Squad Alpha | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 1 | 58 | 4
FEAT-2026-1161 | Tarefa Técnica | Módulo Core | ENT-2026-003 | Configurar alerta de monitoramento #1161 | Squad Gamma | Backend | 3 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 4 | 100 | 32
FEAT-2026-1168 | Bug | Módulo Financeiro | ENT-2026-010 | Criar pipeline de dados #1168 | Squad Gamma | Frontend | 1 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 1 | 67 | 40
FEAT-2026-1053 | Melhoria | Dados | ENT-2026-015 | Documentar API do módulo #1053 | Squad Alpha | QA | 1 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 2 | 81 | 8
FEAT-2026-1118 | Tarefa Técnica | Módulo Core | ENT-2026-020 | Implementar cache de consultas #1118 | Squad Beta | Dados | 1 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 2 | 90 | 40
FEAT-2026-1226 | Tarefa Técnica | Integração | ENT-2026-008 | Corrigir cálculo principal #1226 | Squad Delta | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 1 | 79 | 4
FEAT-2026-1140 | Tarefa Técnica | Infraestrutura | ENT-2026-002 | Configurar alerta de monitoramento #1140 | Squad Gamma | Backend | 3 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 2 | 100 | 40
FEAT-2026-1046 | Melhoria | Dados | ENT-2026-008 | Migrar para nova versão da SDK #1046 | Squad Alpha | Frontend | 1 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 5 | 100 | 8
FEAT-2026-1139 | Bug | Performance | ENT-2026-001 | Migrar para nova versão da SDK #1139 | Squad Gamma | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 4 | 10 | 40
FEAT-2026-1183 | Feature | Integração | ENT-2026-005 | Otimizar query principal #1183 | Squad Gamma | Frontend | 2 | Não Iniciado | Sprint 4 | Sprint 6 | 0 | 8
FEAT-2026-1144 | Melhoria | Módulo Core | ENT-2026-006 | Implementar cache de consultas #1144 | Squad Gamma | Backend | 1 | Bloqueado | Sprint 1 | Sprint 2 | 0 | 32
FEAT-2026-1029 | Melhoria | Compliance | ENT-2026-011 | Implementar cache de consultas #1029 | Squad Alpha | Backend | 3 | Não Iniciado | Sprint 4 | Sprint 4 | 0 | 24
FEAT-2026-1093 | Bug | Módulo Financeiro | ENT-2026-015 | Corrigir cálculo de taxa #1093 | Squad Beta | Backend | 1 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 3 | 100 | 16
FEAT-2026-1100 | Bug | Módulo Financeiro | ENT-2026-002 | Criar relatório consolidado #1100 | Squad Beta | Dados | 2 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 2 | 100 | 24
FEAT-2026-1071 | Feature | Segurança | ENT-2026-013 | Configurar política de retenção #1071 | Squad Beta | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 2 | 35 | 8
FEAT-2026-1096 | Melhoria | Módulo Core | ENT-2026-018 | Migrar serviço para nova versão #1096 | Squad Beta | Dados | 2 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 3 | 100 | 4
FEAT-2026-1218 | Feature | Performance | ENT-2026-020 | Implementar teste de integração #1218 | Squad Delta | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 3 | 35 | 32
FEAT-2026-1208 | Bug | Segurança | ENT-2026-010 | Ajustar regra de negócio principal #1208 | Squad Delta | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 1 | 17 | 16
FEAT-2026-1147 | Feature | Módulo Financeiro | ENT-2026-009 | Implementar endpoint de consulta #1147 | Squad Gamma | Backend | 2 | Não Iniciado | Sprint 3 | Sprint 4 | 0 | 16
FEAT-2026-1125 | Tarefa Técnica | Dados | ENT-2026-007 | Migrar para nova versão da SDK #1125 | Squad Beta | QA | 2 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 4 | 100 | 24
FEAT-2026-1215 | Melhoria | Módulo Financeiro | ENT-2026-017 | Refatorar módulo de pagamento #1215 | Squad Delta | Backend | 3 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 4 | 100 | 8
FEAT-2026-1248 | Tarefa Técnica | Compliance | ENT-2026-010 | Corrigir job de processamento #1248 | Squad Delta | QA | 2 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 4 | 100 | 40
FEAT-2026-1173 | Bug | Integração | ENT-2026-015 | Corrigir cálculo principal #1173 | Squad Gamma | Frontend | 2 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 4 | 57 | 40
FEAT-2026-1045 | Bug | Compliance | ENT-2026-007 | Refatorar módulo de pagamento #1045 | Squad Alpha | Frontend | 2 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 5 | 100 | 40
FEAT-2026-1080 | Feature | Módulo Core | ENT-2026-002 | Implementar teste de integração #1080 | Squad Beta | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 3 | 89 | 4
FEAT-2026-1122 | Melhoria | Infraestrutura | ENT-2026-004 | Corrigir job de processamento #1122 | Squad Beta | Dados | 1 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 4 | 100 | 8
FEAT-2026-1051 | Feature | Módulo Relatórios | ENT-2026-013 | Implementar teste de integração #1051 | Squad Alpha | QA | 3 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 1 | 39 | 20
FEAT-2026-1154 | Melhoria | Módulo Relatórios | ENT-2026-016 | Criar pipeline de dados #1154 | Squad Gamma | Backend | 3 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 4 | 100 | 40
FEAT-2026-1082 | Melhoria | Módulo Relatórios | ENT-2026-004 | Documentar API do módulo #1082 | Squad Beta | Backend | 2 | Não Iniciado | Sprint 2 | Sprint 4 | 0 | 20
FEAT-2026-1190 | Tarefa Técnica | Compliance | ENT-2026-012 | Criar pipeline de dados #1190 | Squad Gamma | QA | 3 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 2 | 100 | 20
FEAT-2026-1176 | Feature | Sustentação | ENT-2026-018 | Adicionar validação de entrada #1176 | Squad Gamma | Frontend | 3 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 5 | 100 | 20
FEAT-2026-1181 | Feature | Módulo Relatórios | ENT-2026-003 | Criar pipeline de dados #1181 | Squad Gamma | Frontend | 2 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 3 | 100 | 40
FEAT-2026-1233 | Feature | Infraestrutura | ENT-2026-015 | Refatorar módulo de processamento #1233 | Squad Delta | Frontend | 2 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 6 | 62 | 40
FEAT-2026-1172 | Feature | Módulo Financeiro | ENT-2026-014 | Implementar teste de integração #1172 | Squad Gamma | Frontend | 2 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 3 | 75 | 40
FEAT-2026-1112 | Melhoria | Dados | ENT-2026-014 | Migrar para nova versão da SDK #1112 | Squad Beta | Dados | 1 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 4 | 100 | 4
FEAT-2026-1084 | Feature | Segurança | ENT-2026-006 | Implementar endpoint de consulta #1084 | Squad Beta | Backend | 2 | Cancelado | Sprint 4 | Sprint 5 | 0 | 8
FEAT-2026-1203 | Bug | Performance | ENT-2026-005 | Corrigir job de processamento #1203 | Squad Gamma | Dados | 2 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 3 | 100 | 24
FEAT-2026-1158 | Tarefa Técnica | Segurança | ENT-2026-020 | Corrigir job de processamento #1158 | Squad Gamma | Backend | 1 | Não Iniciado | Sprint 3 | Sprint 4 | 0 | 40
FEAT-2026-1085 | Melhoria | Módulo Financeiro | ENT-2026-007 | Otimizar query principal #1085 | Squad Beta | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 5 | 38 | 4
FEAT-2026-1101 | Melhoria | Performance | ENT-2026-003 | Implementar autenticação de acesso #1101 | Squad Beta | Dados | 3 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 6 | 100 | 32
FEAT-2026-1244 | Melhoria | Sustentação | ENT-2026-006 | Refatorar módulo de pagamento #1244 | Squad Delta | Frontend | 2 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 3 | 100 | 24
FEAT-2026-1212 | Tarefa Técnica | Compliance | ENT-2026-014 | Implementar autenticação de acesso #1212 | Squad Delta | Backend | 2 | Bloqueado | Sprint 2 | Sprint 3 | 0 | 12
FEAT-2026-1034 | Melhoria | Integração | ENT-2026-016 | Documentar API do módulo #1034 | Squad Alpha | Backend | 3 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 2 | 100 | 20
FEAT-2026-1246 | Melhoria | Integração | ENT-2026-008 | Implementar cache de consultas #1246 | Squad Delta | QA | 1 | Não Iniciado | Sprint 2 | Sprint 2 | 0 | 16
FEAT-2026-1117 | Bug | Segurança | ENT-2026-019 | Corrigir cálculo de taxa #1117 | Squad Beta | Dados | 3 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 3 | 100 | 16
FEAT-2026-1050 | Bug | Segurança | ENT-2026-012 | Configurar política de retenção #1050 | Squad Alpha | QA | 3 | Bloqueado | Sprint 4 | Sprint 6 | 0 | 16
FEAT-2026-1157 | Melhoria | Módulo Core | ENT-2026-019 | Corrigir job de processamento #1157 | Squad Gamma | Backend | 2 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 2 | 100 | 8
FEAT-2026-1221 | Feature | Compliance | ENT-2026-003 | Criar pipeline de dados #1221 | Squad Delta | Backend | 3 | Não Iniciado | Sprint 1 | Sprint 1 | 0 | 24
FEAT-2026-1197 | Bug | Módulo Core | ENT-2026-019 | Criar dashboard de auditoria #1197 | Squad Gamma | Dados | 2 | Cancelado | Sprint 4 | Sprint 6 | 0 | 12
FEAT-2026-1160 | Melhoria | Sustentação | ENT-2026-002 | Implementar teste de integração #1160 | Squad Gamma | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 1 | 46 | 32
FEAT-2026-1184 | Feature | Módulo Core | ENT-2026-006 | Implementar teste de integração #1184 | Squad Gamma | Frontend | 2 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 1 | 100 | 32
FEAT-2026-1063 | Bug | Segurança | ENT-2026-005 | Adicionar validação de entrada #1063 | Squad Alpha | Dados | 3 | Cancelado | Sprint 1 | Sprint 2 | 0 | 12
FEAT-2026-1064 | Melhoria | Compliance | ENT-2026-006 | Documentar API do módulo #1064 | Squad Alpha | Dados | 1 | Não Iniciado | Sprint 2 | Sprint 3 | 0 | 20
FEAT-2026-1240 | Melhoria | Módulo Financeiro | ENT-2026-002 | Criar pipeline de dados #1240 | Squad Delta | Frontend | 2 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 2 | 100 | 8
FEAT-2026-1019 | Bug | Performance | ENT-2026-001 | Otimizar query principal #1019 | Squad Alpha | Backend | 2 | Não Iniciado | Sprint 3 | Sprint 5 | 0 | 32
FEAT-2026-1123 | Bug | Integração | ENT-2026-005 | Configurar alerta de monitoramento #1123 | Squad Beta | Dados | 3 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 6 | 19 | 12
FEAT-2026-1076 | Tarefa Técnica | Sustentação | ENT-2026-018 | Criar pipeline de dados #1076 | Squad Beta | Backend | 2 | Bloqueado | Sprint 4 | Sprint 5 | 0 | 16
FEAT-2026-1107 | Bug | Módulo Relatórios | ENT-2026-009 | Ajustar regra de negócio principal #1107 | Squad Beta | Dados | 1 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 6 | 100 | 8
FEAT-2026-1070 | Tarefa Técnica | Integração | ENT-2026-012 | Ajustar regra de negócio principal #1070 | Squad Beta | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 2 | 55 | 4
FEAT-2026-1111 | Bug | Segurança | ENT-2026-013 | Implementar cache de consultas #1111 | Squad Beta | Dados | 2 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 1 | 100 | 24
FEAT-2026-1258 | Feature | Infraestrutura | ENT-2026-020 | Adicionar validação de entrada #1258 | Squad Delta | Dados | 3 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 4 | 47 | 40
FEAT-2026-1016 | Bug | Módulo Financeiro | ENT-2026-018 | Implementar cache de consultas #1016 | Squad Alpha | Backend | 2 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 3 | 100 | 24
FEAT-2026-1259 | Melhoria | Compliance | ENT-2026-001 | Criar dashboard de auditoria #1259 | Squad Delta | Dados | 3 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 3 | 100 | 4
FEAT-2026-1260 | Bug | Dados | ENT-2026-002 | Criar relatório consolidado #1260 | Squad Delta | Dados | 3 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 2 | 100 | 32
FEAT-2026-1219 | Melhoria | Integração | ENT-2026-001 | Migrar para nova versão da SDK #1219 | Squad Delta | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 3 | 44 | 16
FEAT-2026-1077 | Bug | Segurança | ENT-2026-019 | Criar dashboard de auditoria #1077 | Squad Beta | Backend | 2 | Cancelado | Sprint 3 | Sprint 3 | 0 | 20
FEAT-2026-1068 | Melhoria | Módulo Financeiro | ENT-2026-010 | Criar pipeline de dados #1068 | Squad Beta | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 3 | 9 | 40
FEAT-2026-1035 | Bug | Segurança | ENT-2026-017 | Ajustar regra de negócio principal #1035 | Squad Alpha | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 1 | 71 | 16
FEAT-2026-1205 | Tarefa Técnica | Sustentação | ENT-2026-007 | Ajustar regra de negócio principal #1205 | Squad Delta | Backend | 1 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 2 | 100 | 16
FEAT-2026-1097 | Feature | Módulo Financeiro | ENT-2026-019 | Ajustar regra de negócio principal #1097 | Squad Beta | Dados | 2 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 5 | 100 | 24
FEAT-2026-1175 | Melhoria | Módulo Relatórios | ENT-2026-017 | Migrar serviço para nova versão #1175 | Squad Gamma | Frontend | 2 | Não Iniciado | Sprint 4 | Sprint 4 | 0 | 16
FEAT-2026-1262 | Feature | Compliance | ENT-2026-004 | Configurar alerta de monitoramento #1262 | Squad Delta | Dados | 1 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 3 | 100 | 8
FEAT-2026-1133 | Melhoria | Módulo Financeiro | ENT-2026-015 | Criar dashboard de auditoria #1133 | Squad Beta | QA | 3 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 4 | 100 | 12
FEAT-2026-1146 | Bug | Módulo Core | ENT-2026-008 | Implementar teste de integração #1146 | Squad Gamma | Backend | 2 | Não Iniciado | Sprint 2 | Sprint 2 | 0 | 12
FEAT-2026-1062 | Melhoria | Compliance | ENT-2026-004 | Documentar API do módulo #1062 | Squad Alpha | Dados | 2 | Bloqueado | Sprint 1 | Sprint 2 | 0 | 40
FEAT-2026-1143 | Tarefa Técnica | Compliance | ENT-2026-005 | Criar relatório consolidado #1143 | Squad Gamma | Backend | 2 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 2 | 100 | 8
FEAT-2026-1185 | Melhoria | Infraestrutura | ENT-2026-007 | Migrar serviço para nova versão #1185 | Squad Gamma | QA | 2 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 2 | 100 | 40
FEAT-2026-1021 | Feature | Módulo Financeiro | ENT-2026-003 | Implementar cache de consultas #1021 | Squad Alpha | Backend | 1 | Bloqueado | Sprint 4 | Sprint 6 | 0 | 40
FEAT-2026-1199 | Tarefa Técnica | Módulo Relatórios | ENT-2026-001 | Implementar cache de consultas #1199 | Squad Gamma | Dados | 3 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 4 | 100 | 16
FEAT-2026-1249 | Bug | Integração | ENT-2026-011 | Migrar serviço para nova versão #1249 | Squad Delta | QA | 1 | Cancelado | Sprint 3 | Sprint 4 | 0 | 40
FEAT-2026-1105 | Feature | Dados | ENT-2026-007 | Corrigir cálculo de taxa #1105 | Squad Beta | Dados | 3 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 3 | 52 | 24
FEAT-2026-1074 | Bug | Infraestrutura | ENT-2026-016 | Criar pipeline de dados #1074 | Squad Beta | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 5 | 35 | 20
FEAT-2026-1003 | Bug | Integração | ENT-2026-005 | Implementar cache de consultas #1003 | Squad Alpha | Backend | 1 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 3 | 100 | 24
FEAT-2026-1098 | Bug | Dados | ENT-2026-020 | Refatorar módulo de processamento #1098 | Squad Beta | Dados | 3 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 5 | 18 | 20
FEAT-2026-1083 | Feature | Módulo Relatórios | ENT-2026-005 | Otimizar query principal #1083 | Squad Beta | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 2 | 48 | 32
FEAT-2026-1253 | Melhoria | Compliance | ENT-2026-015 | Implementar teste de integração #1253 | Squad Delta | QA | 1 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 6 | 100 | 32
FEAT-2026-1153 | Bug | Módulo Financeiro | ENT-2026-015 | Criar dashboard de auditoria #1153 | Squad Gamma | Backend | 3 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 2 | 100 | 24
FEAT-2026-1152 | Tarefa Técnica | Integração | ENT-2026-014 | Documentar API do módulo #1152 | Squad Gamma | Backend | 3 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 3 | 100 | 4
FEAT-2026-1245 | Tarefa Técnica | Performance | ENT-2026-007 | Configurar política de retenção #1245 | Squad Delta | QA | 3 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 4 | 100 | 40
FEAT-2026-1141 | Tarefa Técnica | Módulo Relatórios | ENT-2026-003 | Adicionar validação de entrada #1141 | Squad Gamma | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 5 | 41 | 12
FEAT-2026-1090 | Tarefa Técnica | Performance | ENT-2026-012 | Otimizar query principal #1090 | Squad Beta | Backend | 2 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 2 | 100 | 8
FEAT-2026-1235 | Bug | Compliance | ENT-2026-017 | Otimizar query principal #1235 | Squad Delta | Frontend | 2 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 2 | 46 | 20
FEAT-2026-1006 | Melhoria | Segurança | ENT-2026-008 | Corrigir cálculo de taxa #1006 | Squad Alpha | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 6 | 27 | 20
FEAT-2026-1237 | Melhoria | Segurança | ENT-2026-019 | Implementar cache de consultas #1237 | Squad Delta | Frontend | 1 | Cancelado | Sprint 3 | Sprint 5 | 0 | 20
FEAT-2026-1104 | Tarefa Técnica | Módulo Financeiro | ENT-2026-006 | Corrigir cálculo principal #1104 | Squad Beta | Dados | 1 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 3 | 52 | 8
FEAT-2026-1131 | Bug | Integração | ENT-2026-013 | Configurar alerta de monitoramento #1131 | Squad Beta | QA | 2 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 4 | 100 | 32
FEAT-2026-1231 | Melhoria | Módulo Relatórios | ENT-2026-013 | Documentar API do módulo #1231 | Squad Delta | Frontend | 1 | Não Iniciado | Sprint 1 | Sprint 2 | 0 | 8
FEAT-2026-1142 | Tarefa Técnica | Integração | ENT-2026-004 | Corrigir cálculo de taxa #1142 | Squad Gamma | Backend | 1 | Bloqueado | Sprint Planning | Sprint 3 | 0 | 8
FEAT-2026-1114 | Bug | Compliance | ENT-2026-016 | Configurar política de retenção #1114 | Squad Beta | Dados | 2 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 4 | 61 | 32
FEAT-2026-1110 | Melhoria | Módulo Core | ENT-2026-012 | Migrar serviço para nova versão #1110 | Squad Beta | Dados | 1 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 3 | 100 | 32
FEAT-2026-1047 | Bug | Sustentação | ENT-2026-009 | Corrigir cálculo principal #1047 | Squad Alpha | Frontend | 1 | Bloqueado | Sprint 1 | Sprint 3 | 0 | 16
FEAT-2026-1022 | Melhoria | Infraestrutura | ENT-2026-004 | Criar pipeline de dados #1022 | Squad Alpha | Backend | 2 | Concluído | Sprint 2 | Sprint 3 | 100 | 24
FEAT-2026-1033 | Tarefa Técnica | Integração | ENT-2026-015 | Implementar endpoint de consulta #1033 | Squad Alpha | Backend | 2 | Não Iniciado | Sprint 4 | Sprint 6 | 0 | 24
FEAT-2026-1026 | Melhoria | Integração | ENT-2026-008 | Migrar serviço para nova versão #1026 | Squad Alpha | Backend | 3 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 5 | 32 | 8
FEAT-2026-1069 | Bug | Módulo Financeiro | ENT-2026-011 | Ajustar regra de negócio principal #1069 | Squad Beta | Backend | 2 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 2 | 100 | 24
FEAT-2026-1255 | Tarefa Técnica | Módulo Financeiro | ENT-2026-017 | Configurar alerta de monitoramento #1255 | Squad Delta | Dados | 2 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 3 | 37 | 40
FEAT-2026-1247 | Tarefa Técnica | Sustentação | ENT-2026-009 | Criar relatório consolidado #1247 | Squad Delta | QA | 1 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 4 | 7 | 24
FEAT-2026-1113 | Feature | Sustentação | ENT-2026-015 | Criar pipeline de dados #1113 | Squad Beta | Dados | 3 | Concluído | Sprint 4 | Sprint 4 | 100 | 32
FEAT-2026-1256 | Feature | Módulo Core | ENT-2026-018 | Corrigir cálculo principal #1256 | Squad Delta | Dados | 2 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 4 | 33 | 32
FEAT-2026-1241 | Tarefa Técnica | Dados | ENT-2026-003 | Migrar para nova versão da SDK #1241 | Squad Delta | Frontend | 1 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 2 | 29 | 8
FEAT-2026-1001 | Bug | Dados | ENT-2026-003 | Documentar API do módulo #1001 | Squad Alpha | Backend | 1 | Bloqueado | Sprint Planning | Sprint 2 | 0 | 8
FEAT-2026-1023 | Tarefa Técnica | Sustentação | ENT-2026-005 | Corrigir cálculo principal #1023 | Squad Alpha | Backend | 2 | Não Iniciado | Sprint 3 | Sprint 4 | 0 | 4
FEAT-2026-1027 | Feature | Dados | ENT-2026-009 | Implementar endpoint de consulta #1027 | Squad Alpha | Backend | 2 | Não Iniciado | Sprint 1 | Sprint 2 | 0 | 32
FEAT-2026-1092 | Bug | Dados | ENT-2026-014 | Implementar endpoint de consulta #1092 | Squad Beta | Backend | 1 | Cancelado | Sprint 3 | Sprint 3 | 0 | 24
FEAT-2026-1081 | Melhoria | Segurança | ENT-2026-003 | Migrar serviço para nova versão #1081 | Squad Beta | Backend | 1 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 2 | 21 | 12
FEAT-2026-1099 | Tarefa Técnica | Segurança | ENT-2026-001 | Configurar política de retenção #1099 | Squad Beta | Dados | 2 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 2 | 8 | 40
FEAT-2026-1189 | Tarefa Técnica | Módulo Core | ENT-2026-011 | Criar dashboard de auditoria #1189 | Squad Gamma | QA | 3 | Não Iniciado | Sprint 2 | Sprint 2 | 0 | 16
FEAT-2026-1039 | Feature | Compliance | ENT-2026-001 | Migrar serviço para nova versão #1039 | Squad Alpha | Backend | 1 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 2 | 100 | 16
FEAT-2026-1162 | Tarefa Técnica | Integração | ENT-2026-004 | Implementar autenticação de acesso #1162 | Squad Gamma | Backend | 3 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 1 | 100 | 12
FEAT-2026-1200 | Feature | Módulo Relatórios | ENT-2026-002 | Implementar autenticação de acesso #1200 | Squad Gamma | Dados | 1 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 5 | 83 | 24
FEAT-2026-1182 | Melhoria | Integração | ENT-2026-004 | Configurar alerta de monitoramento #1182 | Squad Gamma | Frontend | 2 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 4 | 48 | 12
FEAT-2026-1263 | Tarefa Técnica | Integração | ENT-2026-005 | Implementar endpoint de consulta #1263 | Squad Delta | Dados | 3 | Em Andamento | Sprint 2 | Sprint 4 | 14 | 20
FEAT-2026-1078 | Tarefa Técnica | Sustentação | ENT-2026-020 | Implementar endpoint de consulta #1078 | Squad Beta | Backend | 3 | Cancelado | Sprint 2 | Sprint 2 | 0 | 4
FEAT-2026-1137 | Feature | Sustentação | ENT-2026-019 | Configurar política de retenção #1137 | Squad Gamma | Backend | 3 | Concluído | Sprint 1 | Sprint 1 | 100 | 4
FEAT-2026-1042 | Feature | Dados | ENT-2026-004 | Implementar teste de integração #1042 | Squad Alpha | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 3 | Sprint 3 | 21 | 40
FEAT-2026-1037 | Tarefa Técnica | Compliance | ENT-2026-019 | Implementar autenticação de acesso #1037 | Squad Alpha | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint 4 | Sprint 5 | 44 | 32
FEAT-2026-1126 | Tarefa Técnica | Sustentação | ENT-2026-008 | Documentar API do módulo #1126 | Squad Beta | QA | 3 | Concluído | Sprint Planning | Sprint 2 | 100 | 4
FEAT-2026-1151 | Feature | Compliance | ENT-2026-013 | Configurar alerta de monitoramento #1151 | Squad Gamma | Backend | 1 | Concluído | Sprint 3 | Sprint 3 | 100 | 4
FEAT-2026-1043 | Tarefa Técnica | Módulo Financeiro | ENT-2026-005 | Corrigir cálculo principal #1043 | Squad Alpha | Backend | 2 | Em Andamento | Sprint Planning | Sprint 2 | 28 | 40
FEAT-2026-1194 | Melhoria | Módulo Relatórios | ENT-2026-016 | Refatorar módulo de pagamento #1194 | Squad Gamma | QA | 3 | Em Andamento | Sprint 1 | Sprint 2 | 70 | 20
FEAT-2026-1095 | Bug | Módulo Financeiro | ENT-2026-017 | Implementar endpoint de consulta #1095 | Squad Beta | Dados | 1 | Cancelado | Sprint 4 | Sprint 5 | 0 | 4

## Atividades por Release
📊 Roadmap de Atividades por Release
Release | Grande Iniciativa | Squad | Status | Sprint Planning | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
Release 01/26 | Iniciativa Alpha 1 | Squad Alpha | Concluído | 100 | 100 | 100 | 100
Release 01/26 | Iniciativa Alpha 2 | Squad Alpha | Concluído | 100 | 100 | 100 | 100
Release 01/26 | Iniciativa Alpha 3 | Squad Alpha | Concluído | 100 | 100 | 100 | 100
Release 01/26 | Iniciativa Alpha 4 | Squad Alpha | Concluído | 100 | 100 | 100 | 100
Release 01/26 | Iniciativa Beta 1 | Squad Beta | Concluído |  | 100 | 100 | 100
Release 01/26 | Iniciativa Beta 2 | Squad Beta | Concluído |  | 100 | 100 | 100
Release 02/26 | Iniciativa Alpha 5 | Squad Alpha | Em Atraso | 0 | 0 | 0 | 0
Release 02/26 | Iniciativa Beta 3 | Squad Beta | Em Andamento | 0 | 5 | 5 | 5
Release 02/26 | Iniciativa Gamma 1 | Squad Gamma | Em Andamento | 0 | 3 | 3
Release 02/26 | Iniciativa Alpha 6 | Squad Alpha | Em Andamento | 0 | 96 | 96
Release 02/26 | Iniciativa Alpha 7 | Squad Alpha | Em Andamento | 0 | 33 | 33 | 50
Release 02/26 | Iniciativa Beta 4 | Squad Beta | Em Andamento | 0 | 33 | 33 | 50
Release 02/26 | Iniciativa Gamma 2 | Squad Gamma | Em Andamento | 0 | 81 | 81
Release 02/26 | Iniciativa Delta 1 | Squad Delta | Em Andamento | 0 | 33 | 33
Release 02/26 | Iniciativa Delta 2 | Squad Delta | Não Iniciado | 0 | 0 | 0
Release 03/26 | Iniciativa Alpha 8 | Squad Alpha | Não Iniciado | 0 | 0
Release 03/26 | Iniciativa Alpha 9 | Squad Alpha | Não Iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Release 03/26 | Iniciativa Alpha 10 | Squad Alpha | Não Iniciado | 0
Release 03/26 | Iniciativa Beta 5 | Squad Beta | Não Iniciado |  | 0
Release 03/26 | Iniciativa Beta 6 | Squad Beta | Não Iniciado |  | 0
Release 03/26 | Iniciativa Gamma 3 | Squad Gamma | Não Iniciado |  | 0 | 0
Release 03/26 | Iniciativa Gamma 4 | Squad Gamma | Não Iniciado |  |  | 0
Release 03/26 | Iniciativa Alpha 11 | Squad Alpha | Não Iniciado |  |  | 0
Release 03/26 | Iniciativa Delta 3 | Squad Delta | Não Iniciado |  |  |  | 0
Release 03/26 | Iniciativa Delta 4 | Squad Delta | Não Iniciado |  |  |  | 0
Release 03/26 | Iniciativa Gamma 5 | Squad Gamma | Não Iniciado |  |  |  |  | 0
Release 03/26 | Iniciativa Delta 5 | Squad Delta | Não Iniciado |  |  |  |  | 0
Release 03/26 | Iniciativa Alpha 12 | Squad Alpha | Não Iniciado | [5 empty] | 0