## 18062026
🚀 Controle de Deploy — Ciclo 18/06/2026
Boas Práticas: Preencha todas as colunas antes do deploy. PR e MERGE são obrigatórios. Plano de Rollback deve ser validado pelo responsável.
RESPONSÁVEL | BUG | Descrição | O que foi feito | Como Validar | Configurações | Artefatos | Plano de Rollback | PR | MERGE | TAG
Membro A01 | BUG_ALPHA.1 | Clientes do Squad Alpha travados no status PENDENTE ao solicitar portabilidade de plano | Configurar lista de status permitidos no serviço de validação de portabilidade para ignorar status PENDENTE | Validar via logs do serviço alpha-gateway que o status PENDENTE não bloqueia o fluxo de portabilidade. Conferir retorno 200 no endpoint /portability/validate | UPDATE config_alpha SET value='{"active": true, "allowedStatus": ["ATIVO", "PROCESSANDO"]}' WHERE key='ALPHA_PORTABILITY_GATE' | alpha-service-gateway | Desligar flag ALPHA_PORTABILITY_GATE via config | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1001 | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1001/merge | v1-100
Membro A02 | BUG_ALPHA.2 | Callback de evento ID 2001 atualizando status do bilhete para REQUESTED incorretamente após confirmação | Subir lista de status válidos para o serviço de listagem de bilhetes, filtrando eventos duplicados do tipo 2001 | Validar via logs que o evento 2001 não reprocessa bilhete já confirmado. Checar base de dados que status permanece CONFIRMADO após callback | UPDATE config_alpha SET value='{"active": true, "rejectedEvents": [2001, 2002]}' WHERE key='ALPHA_EVENT_FILTER' | alpha-service-gateway | Desligar flag ALPHA_EVENT_FILTER via config | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1002 | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1002/merge | v1-100
Membro A03 | BUG_ALPHA.3 | Paginação do modificador Gateway Bus retornando apenas 10 registros ignorando parâmetro de tamanho | Remover paginação fixa de 10 registros no modificador do Gateway Bus Alpha SPN v1 | Validar via curl que endpoint /bus/alpha/list retorna mais de 10 registros quando solicitado. POST http://fake-host/ws/alpha/ListarRegistros/1 |  | alpha-bus-modifier | Voltar versão anterior do modificador: PRD v1.050 | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1003 | None | None

## 15062026
🚀 Controle de Deploy — Ciclo 15/06/2026
Boas Práticas: Preencha todas as colunas antes do deploy. PR e MERGE são obrigatórios. Plano de Rollback deve ser validado pelo responsável.
RESPONSÁVEL | BUG | Descrição | O que foi feito | Como Validar | Configurações | Artefatos | Plano de Rollback | PR | MERGE | TAG
Membro B01 | BUG_BETA.1 | Endpoint de ativação de produto Beta retornando erro 422 para clientes com campo opcional ausente no payload | Adicionar validação defensiva para campos opcionais nulos no serviço de ativação Beta antes de processar request | Enviar request via Postman sem campo opcional e validar retorno 200. Checar logs que campo nulo é tratado com valor default | UPDATE config_beta SET value='{"active": true, "allowNullOptional": true}' WHERE key='BETA_ACTIVATION_GATE' | beta-activation-service | Reverter flag BETA_ACTIVATION_GATE para false | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1010 | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1010/merge | v2-200
Membro B02 | BUG_BETA.2 | Timeout nas chamadas ao serviço de consulta Gamma ultrapassando 5 segundos em pico de carga | Aumentar timeout de 5s para 10s e implementar retry policy com 3 tentativas e delay de 1 segundo no cliente HTTP Beta-Gamma | Simular latência de 7s no ambiente HML via mock e validar que serviço retenta 3 vezes antes de retornar erro 504 | UPDATE config_beta SET value='{"timeout": 10000, "retryAttempts": 3, "retryDelay": 1000}' WHERE key='BETA_GAMMA_CLIENT' | beta-gamma-http-client | Reverter configurações de timeout para valores anteriores via config BETA_GAMMA_CLIENT | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1011 | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1011/merge | v2-201
Membro B03 | BUG_BETA.3 | Relatório de gestão Beta exibindo registros duplicados na segunda página de paginação | Corrigir query SQL removendo cláusula DISTINCT duplicada que causava join cartesiano na paginação acima de 50 registros | Gerar relatório com mais de 100 registros em HML e validar ausência de duplicatas na página 2 e 3 |  | beta-reports-service | Reverter query de paginação para versão anterior via rollback de migration db-001 | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1012 | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1012/merge | v2-202

## 10062026
🚀 Controle de Deploy — Ciclo 10/06/2026
Boas Práticas: Preencha todas as colunas antes do deploy. PR e MERGE são obrigatórios. Plano de Rollback deve ser validado pelo responsável.
RESPONSÁVEL | BUG | Descrição | O que foi feito | Como Validar | Configurações | Artefatos | Plano de Rollback | PR | MERGE | TAG
Membro C01 | BUG_GAMMA.1 | Job de notificação de vencimento não disparando alertas para contratos anuais do produto Gamma | Corrigir filtro de elegibilidade na job de notificações para incluir contratos com periodicidade anual no critério de seleção | Executar job manualmente em HML e validar no log que contratos anuais aparecem na lista de notificados. Checar fila de mensagens fake-queue-notify | UPDATE config_gamma SET value='{"active": true, "notifyAnnual": true}' WHERE key='GAMMA_NOTIFY_GATE' | gamma-notification-job | Desligar flag GAMMA_NOTIFY_GATE e reverter filtro de elegibilidade | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1020 | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1020/merge | v1-150
Membro C02 | BUG_GAMMA.2 | Dashboard de gestão Gamma exibindo saldo negativo incorreto para clientes com isenção parcial ativa | Ajustar cálculo de saldo no serviço Gamma para considerar percentual de isenção parcial antes de aplicar desconto | Validar saldo de clientes com flag ISENCAO_PARCIAL=true na base fake_db_gamma. Resultado esperado: saldo nunca negativo quando isenção ativa | UPDATE fake_db_gamma.config_saldo SET tipo_calculo='PARCIAL' WHERE isencao_tipo='PARCIAL' | gamma-saldo-calculator | Reverter cálculo para lógica anterior via config tipo_calculo='TOTAL' | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1021 | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1021/merge | v1-151

## 02062026
🚀 Controle de Deploy — Ciclo 02/06/2026
Boas Práticas: Preencha todas as colunas antes do deploy. PR e MERGE são obrigatórios. Plano de Rollback deve ser validado pelo responsável.
RESPONSÁVEL | BUG | Descrição | O que foi feito | Como Validar | Configurações | Artefatos | Plano de Rollback | PR | MERGE | TAG
Membro D01 | BUG_DELTA.1 | Integração com serviço externo FakeCore retornando 401 após rotação de credenciais programada | Atualizar credenciais de integração FakeCore e implementar refresh automático de token com TTL de 3600 segundos | Rotacionar credenciais em HML manualmente e validar que serviço continua respondendo 200 sem restart. Checar logs de refresh em fake-core-integration | UPDATE config_delta SET value='{"tokenRefresh": true, "tokenTTL": 3600}' WHERE key='DELTA_FAKECORE_AUTH' | delta-fakecore-integration | Reverter para credenciais anteriores via secret DELTA_FAKECORE_SECRET_V1 | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1030 | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1030/merge | v1-140
Membro D02 | BUG_DELTA.2 | Erro 500 ao processar migração de plano para clientes Delta com 3 ou mais linhas ativas simultâneas | Adicionar tratamento de exceção e serialização sequencial no handler de migração para clientes com múltiplas linhas | Testar migração de plano em HML com conta fake que possui 3 linhas ativas. Validar que processo conclui sem erro 500 |  | delta-plan-migration-handler | Reverter handler para versão anterior via rollback do artefato delta-plan-migration-handler v1.138 | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1031 | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1031/merge | v1-141
Membro D03 | BUG_DELTA.3 | Cache de produtos Delta não sendo invalidado após atualização de preço no sistema de gestão | Implementar listener de evento de atualização de preço para invalidar cache automaticamente em até 30 segundos | Atualizar preço de produto fake em HML e validar que cache é invalidado em até 30s via endpoint /cache/delta/status | UPDATE config_delta SET value='{"cacheInvalidation": true, "cacheTTL": 30}' WHERE key='DELTA_CACHE_GATE' | delta-cache-invalidator | Desligar flag DELTA_CACHE_GATE para desativar invalidação automática | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1032 | https://github.com/fake-org/fake-repo/pull/1032/merge | v1-142

## TEMPLATE
🚀 Controle de Deploy — Ciclo DD/MM/AAAA
Boas Práticas: Preencha todas as colunas antes do deploy. PR e MERGE são obrigatórios. Plano de Rollback deve ser validado pelo responsável.
RESPONSÁVEL | BUG | Descrição | O que foi feito | Como Validar | Configurações | Artefatos | Plano de Rollback | PR | MERGE | TAG